## 1.“即知即办类”效果清单
党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动——“效果清单”(即知即办类）
责任主体：党委（党组）全称 |  |  |  | 日期：2022年6月X日
序号 | 问题基本情况 | 办理进度情况 | 办理效果 | 群众是否满意 | 领办人
1 |  | 办理完成。 |  | 是或否
2
3
...
备注：已解决“即知即办类”问题取得的效果。

## 2.“相对复杂类”效果清单
党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动——“效果清单”(相对复杂类）
责任主体：市科协党组 |  |  |  | 日期：2022年7月30日
序号 | 问题基本情况 | 办理进度情况 | 办理效果 | 群众是否满意 | 领办人
1 | 古城社区科普主题游园广场的配套设施不完善 | 1、7月4日已召开市科协党组会，集体讨论该项目经费及预算；2、联系市城管委路灯管理中心，了解到无法取得政策帮扶；3、党组会讨论议定，由市科协解决广场硬件设施经费。 | 1、党组会上已汇报《2022年古城社区关于落实党员干部“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动的请示》、《古城社区居民需求清单》、《市科协认领社区科普小游园硬件设施预算清单》；2、会议议定，同意科普小游园广场休闲座椅、太阳节能路灯、桌子的经费预算，经费列支按照广场实际需求，由机关支部、社区继续向第三方询价，严格按照采购流程办理，总额不超过2.15万元；3、由单位财务管理人员按照财务手续办理配套设施资金划拨；4、由科协机关支部牵头负责设施采购。 | 是 | 赵平
2 | 杨叶村8组和14组所属（东边）沿江一带港地排水困难 | 正在建设中 | 1.7月7日，市科协党组成员、副主席带领普及部、驻村工作队再次到现场进行实地踏勘。2.截至7月底，建成高标准排水灌溉水渠所需资金已争取到账。 | 是 | 王红
3 | 建设一个基地科普活动室 | 正在建设中 | 基地科普活动室装修已完成，设施及设备正在完善采购中，争取的上级资金已拨付到市财政局 | 是 | 彭少杰
备注：解决“相对复杂类”问题取得的效果；完成上级交办的任务取得的效果，也纳入进来。